Проект

«Новая школа – новый учитель»

Все самые  замечательные идеи и образовательные реформы могут быть проиграны в школьном классе, если не будет готов учитель.

Майкл Барбер

Проблемно-ориентированный анализ

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» выделены пять основных направлений, определяющих инновационное развитие образовательных учреждений (постепенный переход на новые образовательные стандарты, изменение инфраструктуры школьной сети, организация всесторонней поддержки и сопровождения талантливых школьников, развитие учительского потенциала, обеспечение здоровья учащихся), даны ориентиры новой системы непрерывного образования. Решение поставленных перед школой государственных задач невозможно без учителей, готовых к инновационным преобразованиям.

В МАОУ «СОШ № 140»  достаточно стабильный, сплочённый, работоспособный  педагогический коллектив. Средний возраст педагогов – 42 года . По результатам проведённой психологом диагностики «Изучение мотивов профессиональной деятельности», диагностики уровня готовности педагогов к развитию  для большинства педагогов наиболее значимыми мотивами профессиональной деятельности являются:

- удовлетворение от самого процесса и результата работы;

- возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности;

- денежный заработок (на 3 месте);

Данные результаты свидетельствуют о достаточно высокой мотивации педагогического коллектива, о  готовности большинства педагогов к активной профессиональной деятельности.

Однако в коллективе выделяется группа учителей недостаточно мотивированных к непрерывному развитию и саморазвитию.  Педагоги с низкой готовностью к инновационно активной деятельности  ( в основном возрастные педагоги)  инертны, пассивны, боятся изменений, не проектируют траекторию своего профессионального развития.

Диагностика профессиональных затруднений показала следующее:  Многие педагоги, определяя «проблемное поле» в профессиональной деятельности, выделяют затруднения, связанных  с  использованием новых технологий обучения и  воспитания, в том числе проектных и  медиатехнологий.  Кроме того, педагоги отмечают затруднения, связанные с введением ФГОС ( приёмы формирования УУД, оценка образовательных результатов учащихся, метапредметные задания на уроках, составление программ краткосрочных курсов, организация исследовательской деятельности с учащимися).

Проведённые исследования позволили выделить проблемы в развитии кадров и определить цель проекта:

Цель проекта: повышение предметной, методической и метапредметной компетентности, формирование инновационной активности педагогов  через системный, личностно-ориентированный  подход к работе с кадрами.

Таким образом, проект  «Инновационные кадры для новой школы» направлен на  формирование компетенций учителя «новой» школы, на развитие профессиональных качеств, необходимых для обеспечение ФГОС.

В рамках проекта будут решаться следующие задачи:

Задачи:

- Обновить структуру методической службы школы через создание профессиональных  сообществ, проблемных групп, проектных команд.

- Разработать модель методической системы работы по формированию инновационно активной личности педагога.

- Обеспечить практико-ориентированную направленность и системность методической помощи в целях преодоления профессиональных затруднений педагогов.

Организационно-педагогические условия реализации проекта

Эффективная реализация проекта обеспечивается следующими организационно-педагогическими условиями:

- Управление процессом формирования инновационно активной личности учителя, формирование профессиональных компетентностей  осуществляется за счёт внутренних инноваций системного характера в организации методической работы с педагогами.

- Рост инновационной активности педагогов является осознанным и способствует профессиональной самореализации учителя.

- Деятельность по формированию предметной, методической и метапредметной компетентности педагогов носит непрерывный, динамический, развивающийся, системный характер, охватывает учителей с различным опытом инновационной деятельности, характером мотиваций, возрастом, квалификацией.

- Выстраиванию оптимальной личностной траектории развития педагогов способствует системная, комплексная, многоаспектная диагностика.

- Положительная динамика уровня мотивации педагогов к осуществлению инновационно преобразующей деятельности, динамика развития профессиональных компетентностей обеспечивается через привлечение педагогов к участию в психолог-педагогических тренингах, обучающих семинарах, конференциях.

Ожидаемые результаты и критерии их оценки

- Развитие у педагогов навыков построения индивидуальных траекторий своего профессионального развития. Индивидуальные образовательные маршруты разработаны у 80% педагогов

- Положительная динамика изменения профессиональной квалификации педагогов в среднем на 30%

- Положительная динамика изменения активности и результативности участия в конкурсах профессионального мастерства, ярмарках, конференциях  в среднем на 20%.

- Не менее чем на 30% увеличится количество педагогов, разрабатывающих собственные методические продукты, реализующих педагогические проекты, инновационные образовательные  практики.

- Положительная динамика использования педагогами в учебном процессе ЭОР, мультимедийного и интерактивного оборудования в среднем на 30%

- Не менее 60% педагогов применяют системно-деятельностный подход,  владеют инструментарием достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных)

Сроки и этапы реализации проекта.

Проект реализуется в рамках программы развития школы

с 2013/14  по  2016/17 год

| 1 этап. Подготовительный | 2013-2014 уч.год |
| --- | --- |
| 2 этап. Основной | 2014/15 – 2015/16 уч.год |
| 3 этап. Заключительный | 2016/17 уч.год |

План-график реализации проекта

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| - Организация работы проектной команды | октябрь 2013 г. | Березовская О.М., директор, Тимофеева Г.В., зам.директора по метод.работе. |  | Разработка материалов к проекту |
| - Обсуждение проекта на методическом совете | ноябрь 2013 г. | Тимофеева Г.В., зам директора по УВР |  | Презентация проекта |
| - Разработка диагностического инструментария для определения профессиональных затруднений, мотивов и потребностей педагогов. | октябрь 2013 г. | Тимофеева Г.В., зам директора по персоналу, Красильникова Е.Н., психолог школы. |  | Набор диагностических материалов |
| - Проведение мониторинга (диагностика профессиональных затруднений педагогов, диагностика мотивации к профессиональному развитию) | Ноябрь, декабрь 2013 г. | Красильникова Е.Н., психолог школы. |  | Аналитическая справка. |
| - Изучение результатов мониторинга, корректировка материалов проекта | Январь 2014 г. | Административная команда ОУ |  | Корректировка мероприятий, включённых в проект, в соответствии с результатами мониторинга. |
| - Разработка модели методической системы работы по формированию инновационно активной личности педагога | февраль 2014 г. | Административная команда ОУ, руководители ШМО |  | Модель методической системы |
| - Утверждение проекта на педагогическом совете | Март 2014 г. | Березовская О.М. |  | Утверждение проекта |
| - Составление плана работы методической службы школы по реализации основного этапа проекта. | Май 2014 г. | Тимофеева Г.В., руководители ШМО |  | План работы методической службы на 2014/15 учебный год. |
| 2.Основной этап |  |  |  |  |
| - Включение педагогов школы в работу ПГ, ВТК, проектных команд по следующим направлениям: - Создание предметно-развивающей среды в начальной школе; - Внедрение ФГОС в основной школе; - Индивидуализация образовательного процесса в основной и старшей школе; - Разработка и реализация проекта «Семья-социум-школа»; - Информатизация образовательного процесса | В течение срока реализации основного этапа | Тимофеева Г.В., руководители ШМО | Планы работы ПГ, ПК, ВТК, аналитические справки, публичные отчёты |  |
| - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов | Сентябрь-октябрь 2014 г. | Тимофеева Г.В., руководители ШМО | Электронная база данных |  |
| - Организация методического сопровождения работы педагогов (по реализации образовательных маршрутов) | В течение срока реализации основного этапа | Тимофеева Г.В., руководители ШМО, педагоги-наставники | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, реализация педагогических проектов, публикации материалов, публичные отчёты |  |
| - Проведение педагогического совета «Профессиональная компетентность учителя- главный ресурс качества образовательного процесса». | Ноябрь 2014 г. | Березовская О.М., директор школы |  |  |
| - Организация работы постоянно действующего семинара «Современные подходы к организации учебного процесса в условиях ФГОС» | В течение срока реализации основного этапа | Тимофеева Г.В., Винниченко О.В. | Проведение практико-ориентированных семинаров |  |
| - Организация курсов повышения квалификации «ИКТ-компетентность учителя» | В течение срока реализации основного этапа | Беляева Н.В., Шлыкова С.Н. – учителя информатики. | Повышение ИКТ-компетентности педагогов, использование в учебном процессе ЭОР, интерактивного и мультимедийного оборудования. |  |
| - Организация и проведение методических практико-ориентированный семинаров по теме «Методическая компетентность учителя» | В течение срока реализации основного этапа проекта | Тимофеева Г.В., зам. директора по УВР | Повышение методической компетентности педагогов. |  |
| - Организация и проведение методических практико-ориентированных семинаров по теме «Метапредметная компетентность учителя» | В течение срока реализации основного этапа проекта | Тимофеева Г.В., зам. директора по УВР | Повышение метапредметной компетентности педагогов. |  |
| - Организация и проведение психолого-педагогических тренингов «Учитель и педагогическая эффективность» | В течение срока реализации основного этапа проекта. | Красильникова Е.Н., психолог школы. | Повышение мотивации педагогов к профессионально му развитию |  |
| - Диагностика развития профессиональной компетентности и инновационной активности педагогов | В течение срока реализации основного этапа проекта. | Тимофеева Г.В., зам.директора по УВР, Красильникова Е.Н., психолог школы | Сравнительные таблицы, графики, диаграммы, отражающие динамику изменения активности педагогов, развития профессиональных компетентностей |  |
| - Включение педагогов в инновационную деятельность по созданию собственных методических продуктов. | В течение срока реализации основного этапа проекта | Тимофеева Г.В., руководители ШМО | Презентация методических продуктов педагогов школы на Ярмарках, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, публикации материалов в педагогических журналах, размещение материалов на интернет-порталах. |  |
| - Организация единых методических дней для молодых педагогов школы | В течение срока реализации проекта |  | Удовлетворение профессиональных потребностей молодых педагогов, оказание методической помощи |  |
| - Привлечение педагогов-наставников к работе в ПГ «Скорая методическая помощь» (по вопросам аттестации, работы с портфолио) | В течение срока реализации проекта | Педагоги-наставники | Оказание адресной методической помощи в вопросах аттестации и работы с портфолио. |  |
| - Организация и проведение методического аудита | В течение 2014/15, 2015/16 учебного года | Тимофеева Г.В., педагоги-наставники | Оказание адресной методической помощи, преодоление профессиональных затруднений |  |
| - Заключительный этап |  |  |  |  |
| - Проведение мониторинга развития профессиональной компетентности педагогов, готовности к инновационной деятельности | Октябрь –ноябрь 2016 г. | Административная команда ОУ | Аналитические справки |  |
| - Изучение результатов мониторинга, подготовка аналитеских материалов | Ноябрь 2016 г. | Административная команда ОУ | Аналитические справки |  |
| - Проведение школьной Ярмарки педагогических инноваций | Декабрь 2016 г. | Административная команда ОУ | Презентация методических продуктов педагогов. |  |
| - Презентация результатов проекта на итоговом педагогическом совете | Январь 2017 г. | Административная команда ОУ | Презентация к педсовету, отчёты по итогам реализации проекта. |  |

Риски и пути их преодоления

- Отсутствие мотивации и сопротивление ряда педагогов. Пути преодоления: убеждение, индивидуальный подход к учителю, перевод в позицию наставника.

- Смена педагогических кадров. Пути преодоления: усиление индивидуальной работы с вновь прибывшими учителями.

- Увеличение нагрузки. Пути преодоления: материальное и моральное стимулирование педагогов.

- Неумение управлять временем. Пути преодоления: знакомство с техникой тайм-менеджмента.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Концепция развития основных компетенций, характеризующих инновационно активную личность педагога

- Инновационно активная личность характеризуется через совокупность тесно взаимосвязанных компетенций.

- Учитель в «новой» школе - творческая личность, яркая индивидуальность со своим стилем обучения, личностными предпочтениями и интересами.

- Учитель в «новой» школе характеризуется наличием методологической культуры, культуры самообразования, наличием умений и навыков моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности.

- Подход к формированию инновационно активной личности педагога основан на разработке и последующем внедрении в образовательный процесс школы личностных траекторий инновационного развития учителя, которые проектируются в соответствии с индивидуальными предпочтениями педагогов к выполнению определённого вида деятельности.

- Методическое, информационно-аналитическое сопровождение педагога на пути его профессионального роста – необходимое условие формирования инновационно активной личности учителя.

- Деятельность по формированию инновационно активной личности педагога должна предусматривать реабилитационное направление  для педагогов с низкой готовностью к активной инновационной деятельности.

- Система работы по формированию инновационно активной личности педагога включает три ключевых блока – «Диагностика», «Развитие» и «Поддержка», которые находятся в органической взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности друг с другом.